| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АFБАН ПИЛТIРI АЙMAA TAЗOБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIHIҢ YCTAF ПACTAA | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| --- | --- |

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.07.2018 г.   № 124 -п

с. Калинино

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по формированию

рынка доступного арендного жилья и

развитие некоммерческого жилищного

фонда для граждан, имеющих невысокий

уровень дохода на территории

Калининского сельсовета

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в части содействия формированию рынка арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда, для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, на основании постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 11.07.2018 №96-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, в Республике Хакасия», руководствуясь Уставом муниципального образования Калининский сельсовет, Администрация Калининского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень на территории Калининского сельсовета (далее – План мероприятий).

2. Настоящее постановление вступает а силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава

Калининского сельсовета                                                              И.А Сажин

Приложение

к постановлению

Администрации

Калининского сельсовета

№ 124 п от 31.07.2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожной карты») по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий,

уровень дохода на территории Калининского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Необходимые финансовые средства на реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение потребности в строительстве арендного жилья, в том числе определение спроса на жилые помещения арендного жилищного фонда со стороны предприятий, организаций бюджетной сферы (для работников бюджетной сферы) | 4 квартал 2018 года | Администрация Калининского сельсовета | 0,0 |
| 2 | Формирование предложений и подготовка документации по планировке территорий в целях строительства арендного жилья | 1 квартал 2019 года | Администрация Калининского сельсовета | 0,0 |
| 3 | Внесение законопроектов и проектов нормативных правовых актов о внесении соответствующих изменений в части формирования, управления жилищным фондом некоммерческого найма и регулирования порядка представления жилья гражданам по договору некоммерческого найма | 1 квартал 2019 года | Администрация Калининского сельсовета | 0,0 |
| 4 | Выработка механизмов предоставления преференций участникам рынка доступного арендного жилья некоммерческого найма | 1 полугодие 2019 года | Администрация Калининского сельсовета | 0,0 |
| 5 | В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-Ф З и пунктом 5 раздела 2 Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 09.07. 2014 №1250-р, разработка муниципальной программы для участия в государственной программе Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555, в части мероприятий по развитию арендного жилья, в том числе некоммерческого найма. | 2019 | Администрация Калининского сельсовета | 0,0 |