| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АFБАН ПИЛТIРI АЙMAA TAЗOБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIHIҢ YCTAF ПACTAA | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |
| --- | --- |

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.12.2018г.	 №  488-п

с.Калинино

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Стратегии

социально-экономического развития

муниципального образования

Калининского сельсовета до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Администрации Калининского сельсовета от 26.03.2018 № 11/1-р «Об утверждении плана подготовки документов стратегического планирования Калининского сельсовета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Калининского сельсовета до 2030 года согласно приложению.

2.Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельсовета                                                      И.А.Сажин

|  | Приложение к постановлению Администрации Калининского сельсовета от 28.12.2018 № 488-п |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Калининского сельсовета до 2030 года

| Комплекс мероприятий, перечень муниципальных программ | Период реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1: Развитие индивидуального жилищного строительства |  |  |  |
| Цель :Формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы «Дорожное хозяйство 2016-2020 годы)»: Ремонт автомобильных дорог (ул.Мира д.Чапаево 0,52 км.-5736,0 т.руб. 2019-2024г.г. , ул.Зеленая с.Калинино 2019-2023 годы (1,3 км.) -14250,0 т.руб. 2024 год - (0,256 км.) - 2866,0 т.руб. | 2019-2030 | Администрация Калининского сельсовета | Мероприятия по модернизации дорог обеспечат к 2030 году снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, не менее чем на 15% к уровню 2017 года с учетом периодической переоценки состояния дорог |
| Ремонт плоскостных футбольных и хоккейных полей в д.Чапаево, с.Калинино | 2023-2025 | Администрация Калининского сельсовета | Повышение качества жизни населения. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями |
| Приобретение и устройство спортивных комплексов в д.Чапаево, с.Калинино-3 (новостройка) | 2019–2021 | Администрация Калининского сельсовета | Повышение качества жизни населения |
| Проведение инвентаризации невостребованных земельных участков, долей | ежегодно по состоянию на 01.07 каждого календарного года | Администрация Калининского сельсовета | Повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| Приоритет 2: Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |  |
| Цель: Формирование условий для развития человеческого капитала на территории поселения |  |  |  |
| - Строительство врачебной амбулатории в с.Калинино-1 (ул.Школьная), в том числе проектно-сметная документация; - Строительство ФАПа в с.Калинино-3 (ул.Белых Облаков); - Строительство ФАПа в с.Калинино-2 | 2020–2030 2022-2023 | Администрация Усть-Абаканского района, Усть-Абаканская районная больница | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере здравоохранения. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, снижение показателя смертности населения |
| Строительство общеобразовательной школы в д.Чапаево на 250 мест | 2019-2025 | Администрация Усть-Абаканского района; Управление образования Усть-Абаканского района | - Перевод обучающихся в односменный режим обучения, а также обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства |
| Строительство детского сада в с.Калинино-3 на 120-260 мест | 2019-2025 | Администрация Усть-Абаканского района; Управление образования Усть-Абаканского района | - Создание новых мест в дошкольных организациях; - обеспечение зданий дошкольных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства |
| Муниципальная программа «Культура Калининского сельсовета (2016-2020 годы)» подпрограмма «Развитие культурного потенциала Калининского сельсовета» - Ремонт СДК в с.Калинино: замена пола в зрительном зале, приобретение и установка кресел в зрительном зале, замена входных дверей, обшивка фасада здания СДК. Ремонт СДК с.Калинино-2: замена отопления, замена пола в зрительном зале, замена сцены, приобретение и установка кресел | 2019-2025 2020-2027 | Администрация Калининского сельсовета | - Повышение уровня обеспеченности населения концертными услугами, сохранение и популяризация лучших традиций хакасского и русского искусства, являющихся достоянием жителей |
| Строительство СДК в д.Чапаево (т.к.здание признано аварийным) | 20252030 | Администрация Усть-Абаканского района; Управление культуры Усть-Абаканского района | - Сохранение и развитие духовного наследия народа, сохранение культуры, традиций и обычаев населения |
| Ремонт мемориального комплекса ВОВ в д.Чапаево Ремонт памятника, погибшим воинам, с обновлением надписи и установкой ордена «Победы» и Георгиевской ленты в с.Калинино | 2020-2025 | Администрация Калининского сельсовета | - Воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, гордости за Россию и ее Вооруженные силы; сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; формирование привлекательного образа вооруженных Сил Российской Федерации и позитивного отношения к прохождению службы в рядах российской армии; благоприятные условия для военно-спортивной подготовки подрастающего поколения |
| Приоритет 3: Эффективное муниципальное управление Цель: Высокая эффективность деятельности органов местного самоуправления по достижению целей социально-экономического развития территории |  |  |  |
| Повышение качества управления муниципальными финансами | 2019-2030 | Администрация Калининского сельсовета | Удельный вес средств местного бюджета, расходуемых программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета составит не менее 90% |
| Обеспечение целевого использования земельных ресурсов посредством осуществления муниципального земельного контроля. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозяйного имущества. Постановка на кадастровый учет земельных участков под жилыми домами. | 2019-2030 | Отдел имущественных отношений Усть-Абаканского района, Администрация Калининского сельсовета | Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета .Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади земельных участков, подлежащих налогообложению, составит не менее 60%. |
| Информирование граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде | 2019-2030 | Администрация Калининского сельсовета | Улучшение качества жизни населения. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг составит не менее 90% |