`



|  |  |
| --- | --- |
| РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА  АFБАН ПИЛТIРI АЙMAA  TAЗOБА ПИЛТIРI ААЛ ЧÖБIHIҢ  YCTAF ПACTAA | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2024г. № 53-п

с.Калинино

**Об утверждении отчета**

**о реализации и оценке**

**эффективности муниципальных**

**программ, действующих**

**на территории Калининского**

**сельсовета за 2023 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Калининского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Калининского сельсовета за 2023 год (приложение 1).

2.Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Калининского сельсовета в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Калининского сельсовета И.А.Сажин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Калининского сельсовета

от 09.02.2024г. № 53-п

***Отчет***

***о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории Калининского сельсовета за 2023 год***

Отчет за 2023 год о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, принятых муниципальными правовыми актами Администрации Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия, проведен бухгалтерией Администрации Калининского сельсовета в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации от 03.10.2013г. № 217-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия» (далее - Порядок) (с последующими изменениями).

В Реестр муниципальных программ, предусмотренных к финансированию в 2023 году включено 10 муниципальных программ (с 4 подпрограммами). На финансирование мероприятий данных программ за счет всех источников финансирования было запланировано средств в объеме **124 158,8 тыс. руб.**, из них:

- средства федерального бюджета –39 900,0 тыс.руб.,

- средства республиканского бюджета –18 665,3 тыс.руб.,

- средства районного бюджета –9 552,3 тыс.руб.;

- средства поселения - 56 041,2 тыс. руб.

За 2023 год кассовое исполнение мероприятий по программам за счет всех источников финансирования составило **95 141,6 тыс.руб**. или 77% от предусмотренного финансирования на 2023 год, в том числе за счет:

- средства федерального бюджета –34 388,3 тыс.руб.,

- средства республиканского бюджета –18 665,3 тыс.руб.,

- средства районного бюджета –9 254,0 тыс.руб.;

- средства поселения - 32 834,0 тыс. руб.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельсовета, определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.

Анализ эффективности результатов реализации Программ за 2023 год осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ за отчетный финансовый год. Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществлена бальным методом на основе полученных оценок по целевым показателям, указанным в паспорте муниципальных программ.

Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально – экономического развития муниципального образования Калининский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программ, уточнять основные целевые показатели.

В приложении 1 к отчету представлен отчет за 2023 год об оценке эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории Калининского сельсовета.

**Выводы и предложения**

1. Реализация муниципальных программ в 2023г. происходила в полном объеме расходов бюджетных средств муниципального образования, что позволило выполнить запланированные на отчетный период программные мероприятия.

«Эффективными» в 2023 году признаны 10 муниципальных программ из 10, это программы, положительное значение показателей которых составило 85-100%. 2. Исполнителям муниципальных программ необходимо при формировании отчетов о ходе реализации программ уделять особое внимание:

- результатам реализации целевой программы за отчетный период, как в целом по программе, так и в разрезе отдельных программных мероприятий;

- полноте выполнения мероприятий целевой программы, в том числе не требующих финансирования;

- достижению индикаторов (показателей) программ, выявлению причин, повлиявших на неисполнение индикаторов (показателей) либо исполнение их не в полном объеме;

- своевременно проводить корректировку данных индикаторов, которые негативно скажутся на эффективности программы в целом.

Зам. главного бухгалтера Е.В.Коптелина

Приложение 1

***ОТЧЕТ***

***об оценке эффективности реализации муниципальных программ,***

***действующих на территории Калининского сельсовета***

***за 2023 год***

1. **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Калининском сельсовете»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Снижение общего количества явлений криминального характера (преступлений) | % | 1 | 1 | +1 |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания граждан | % | 1,5 | 1,5 | +1 |
| Увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | % | 3 | 3 | +1 |
| трудоустройство детей, в свободное от учебы время, проживающих в неблагополучных, малообеспеченных семьях | (чел.)  не менее | 2 | 1 | +1 |
| ежегодного достижения 100% занятости несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете | % | 100 | 85 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Программе присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 95%. | | | |

* 1. ***Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка)»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Снижение общего количества явлений криминального характера (преступлений) | % | 1 | 1 | +1 |
| Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания граждан | % | 1,5 | 1,5 | +1 |
| Увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленно­сти | % | 3 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2023 год - 100%. | | | |

* 1. ***Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Трудоустройство подростков на временные работы в свободное от учебы время (благоустройство детской площадки) | тыс.руб. | 70,0 | 37,5 | +1 |
| Ежегодно не превышать уровень преступности несовершеннолетних от детского населения в поселении | % | 0,7 | 0,7 | +1 |
| Оказание материальной помощи детям, проживающим в неблагополучных, малообеспеченных семьях | семьи | не менее 1 семьи | 1 | +1 |
| Ежегодное достижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, занятых в кружках, секциях, в свободное от учебы время | % | 90 | 90 | +1 |
| Ежегодное достижение занятости подростков, состоящих и не состоящих на проф.учете | % | 100 | 50 | -1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +4 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2023 год - 85%. | | | |

***1.3.Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Калининском сельсовете»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Доля уничтоженных очагов дикорастущей конопли от общей площади зарегистрированных очагов | % | 100 | 75 | +1 |
| Уменьшить количество преступлений, связанных с употреблением и распространением наркотических веществ | % | на 1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен средний уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2023 год - 90%. | | | |

1. **МП «Защита населения и территории Калининского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Объем резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в расчете на душу населения Калининского сельсовета, руб./чел.; | руб./чел. | 10,7/13938 | - | 0 |
| Сокращение времени оповещения и информирования населения при угрозе ЧС % | % | 7 | 6,5 | +1 |
| Наличие специального оборудования и пожарно-технического вооружения. | % | 50 | 50 | +1 |
| Обеспечение бесперебойной работы наружных противопожарных источников водоснабжения в населенных пунктах. | % | 50 | 50 | +1 |
| Увеличение количества населения, задействованного в проведении агитационных и профилактических мероприятиях | % | 65 | 62 | +1 |
| Количество проведенных пожарно-профилактических и других мероприятий, шт. | шт. | 15 | 15 | +1 |
| Количество распространенных памяток и рекламной продукции (листовки, брошюры) по обеспечению пожарной безопасности и безопасности поведения людей на воде шт. | шт. | 480 | 523 | +1 |
| Количество подготовленных матросов – спасателей, прошедших обучение приёмам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | чел. | 2 | 2 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +7 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2023 год –100 % . | | | |

**3. МП «Дорожное хозяйство»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего  пользования местного значения | тыс.руб. | 77 986,8 | 51 393,5 | +1 |
| Содержание дорог | тыс.руб. | 2 853,1 | 2 853,1 | +1 |
| Проектно-сметная документация с экспертизой, оценка соответствия построенного объекта | тыс. руб. | 12 765,0 | 12 765,0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 93 604,9 | 67 011,6 |  |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Программа считается эффективной, т.к. фактическое исполнение работ выполнено полностью.  за 2023 год 92% | | | |

**4. МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Калининском сельсовете»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Поощрение субъектов малого и среднего бизнеса | тыс.руб. | 13,5 | 0,0 | 0 |
| рост числа малых (включая микропредприятия) и средних предприятий на территории Калининского сельсовета (единиц ежегодно) по годам: | ед. | 2 | 3 | +1 |
| рост числа услуг (методических, информационных, консультативных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в администрации Калининского сельсовета | % | 1 | 1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Программе присвоен средний уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 90%. | | | |

**5. МП *«Благоустройство территории Калининского сельсовета)»*** (наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Создание социально комфортной и экологически безопасной среды жизнедеятельности для граждан, проживающих на территории Калининского сельсовета | % | 100 | 95 | +1 |
| Мероприятия по организации уличного освещения населенных пунктов муниципальных образований поселений | тыс.руб. | 5 334,3 | 4 563,7 | +1 |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений поселений | тыс.руб. | 400,0 | 368,0 | +1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | тыс.руб. | 10 242,9 | 9 762,3 | +1 |
| Повышение качества уровня жизни населения | % | 100 | 86 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Программе присвоен высший уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 100%. | | | |

***6.* МП *«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельсовете»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Экономия потребления электрической энергии муниципальными учреждениями и администрацией Калининского сельсовета | % | 3 | 3,2 | +1 |
| Экономия потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Калининского сельсовета | % | 3 | 3,5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Программе присвоен высший уровень эффективности. Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 100%. | | | |

**7. МП «Культура Калининского сельсовета»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

***7.1.Подпрограмма «Развитие культурного потенциала Калининского сельсовета»***

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Удовлетворенность населения качеством  предоставляемых услуг в сфере культуры качеством культурного обслуживания | % | 70,2 | 70,1 | +1 |
| Доля, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях | % | 6 | 5 | +1 |
| Доля учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 62,2 | 32,5 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка подпрограммы за 2023 год - 100%. | | | |

**8. МП «Развитие мер соцподдержки отдельных категорий граждан в Калининском сельсовете»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| Социальные доплаты к пенсиям | Тыс. руб. | 1372,7 | 1367,3 | +1 |
| -осуществление комплекса мероприятий, направленных на социальную поддержку уровня жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко проживающих граждан, инвалидов, пенсионеров и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите; | единиц  (не менее) | 2 | 1 | +1 |
| преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими и социальными условиями | единиц  (не менее) | 3 | 3 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +3 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Программе присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 100%. | | | |

**9. МП «Развитие физической культуры и спорта в Калининском сельсовете»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| - удельный вес населения Калининского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом(%) | % | 60 | 100 | +1 |
| - удельный вес населения с ограниченными возможностями здоровья, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории(%) | % | 5 | 5 | +1 |
| - количество участников спортивно-оздоровительных мероприятий (чел) | чел. | 2500 | 2350 | +1 |
| - уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в Калининском сельсовете от нормальной потребности: | % | 50 | 50 | +1 |
| - спортивными залами и плоскостными сооружениями | % | 50 | 50 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +5 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 100%. | | | |

**10. МП «Программа «Комплексное развитие сельской территории Калининского сельсовета»»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| * Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях * Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Новая, ул. Цветочная, ул. Мира, ул. Дружбы Народов, ул. Белых Облаков, ул. Абаканская в с. Калинино Калининского сельсовета Усть-Абаканского района | тыс.руб. | 41 902,2 | 35 086,8 | +1 |
| * обеспечение объема ввода в эксплуатацию автомобильных дорог | % | 100 | 100 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +2 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 100%, по итогам электронного аукциона произошло снижение цены. | | | |

**11. МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории МО Калининский сельсовет»**

(наименование муниципальной программы, годы ее реализации, исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| утверждено в  муниципальной программе Калининского сельсовета | достигнуто | оценка  в  баллах |
| * Проведение «круглых столов» | Ед. | 1 | 1 | +1 |
| Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, информирование населения | Ед. | 100 | 100 | +1 |
| Проведение лекций и бесед на собраниях граждан, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Ед. | 15 | 12 | +1 |
| Изготовление и распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агитацией учреждения с массовым пребыванием людей | Ед. | 485 | 438 | +1 |
| Проведение рейдов по обеспечению  правопорядка и профилактики терроризма в местах массового отдыха и на объектах жизнеобеспечения | Ед. | 28 | 28 | +1 |
| Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений культуры по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Ед. | 4 | 4 | +1 |
| Проведение комплексных обследований потенциально опасных объектов, соцкультбыта, пустующих домов на территории сельского поселения | Ед. | 24 | 24 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | +7 |
| Оценка эффективности  муниципальной программы по итоговой сводной  оценке, процентов | Подпрограмме присвоен высший уровень эффективности.Итоговая сводная оценка программы за 2023 год - 100%. | | | |